ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 гр.Дулово, ул. Васил Левски №18, тел.:0864/2 30 00, факс: 2 30 20, Еmail: dulovokmet@abv.bg

До

инж. Сезгин Галиб,

председател на Общински съвет,

гр.Дулово

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От инж.Невхис Мустафа – кмет на община Дулово

ОТНОСНО: Невъзможност за възстановяване в срок до 15.12.2026г. на предоставен временен безлихвен заем, отпуснат за изпълнението на проект „Топъл обяд в община Дулово” и удължаване на срока за възстановяването му  до 15.09.2027г.

Уважаеми г-н  Председател,

Уважаеми Дами и господа общински съветници,

Съгласно Решение №411/17.02.2026г. на Общински съвет - Дулово, беше отпуснат заем в  размер на  23008,13 евро (двадесет и три хиляди и осем евро и тринадесет цента) за изпълнение на проект „Топъл обяд в община Дулово” по Договор BG05SFPR003-1.001-0224-C09 от 06.03.2023г. Заемът е предоставен от наличните средства по бюджетната сметка на Община Дулово и съгласно договора подлежи на възстановяване в срок до 15.12.2026 г.

Механизмът на финансиране по Проекта е чрез възстановяване на вече извършени разходи (междинни плащания), което налага предварително осигуряване на средства за изпълнение на основните дейности.

На 06.07.2027 г. е подписано допълнително споразумение към Договор № BG05SFPR003-1.001-0224-C09 за удължаване на срока за изпълнение на проекта до 16.07.2027 г.

Във връзка с това, както и с факта, че окончателното верифициране и отчитане на разходите от управляващия орган ще бъде извършено едва след приключване на проектните дейности, не е възможно заемът да бъде възстановен в първоначално определения срок.

Предвид гореизложеното Ви уведомявам, че възстановяването на отпуснатия заем може да бъде извършено след приключване на окончателното отчитане на проекта, което е предвидено за 15.09.2027 г.

.

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, 10 и ал.2 от ЗМСМС, във връзка с чл. 126 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

- Общински съвет – Дулово удължава срока за възстановяване на отпуснатия временен безлихвен заем в размер на  23008,13 евро (двадесет и три хиляди и осем евро и тринадесет цента) за изпълнение на проект „Топъл обяд в община Дулово” по Договор BG05SFPR003-1.001-0224-C09, до приключване на окончателното отчитане на проекта, което е предвидено за 15.09.2027г.

- Средствата да се използват строго целево за разплащане на допустими разходи по Проекта.

- Възлага на кмета на Общината да извърши всички необходими последващи действия по изпълнение на решението.

Вносител:

Инж. Невхис Мустафа

Кмет на община Дулово

Съгласувал:

Йорданка Стойчева

зам.- кмет „Хуманитарни дейности и Образование”

Изготвил:

Пенка Томова

гл.експерт ЖН и СП